## Foutenlijst
Fout-ID | Datum melding | Afdeling | Locatie | Melder | Categorie | Omschrijving fout | Ernst | Prioriteit | Status | Verantwoordelijke | Deadline | Oplossingsdatum | Dagen open | Doorlooptijd (dagen) | Op tijd opgelost? | Herstelkosten (€) | Preventieve actie | Opmerkingen
F-001 | 2026-01-03 | Administratie | Amsterdam | Jan de Vries | Administratieve fout | Factuur verkeerd geboekt op kostenplaats | Hoog |  | Open | Jan de Vries | 2026-01-20 |  |  |  |  | 125 | Procedure herzien
F-002 | 2026-01-12 | Klantenservice | Utrecht | Sanne Bakker | Systeemfout | CRM systeem onbereikbaar door update-fout | Kritiek |  | In behandeling | Sanne Bakker | 2026-01-25 |  |  |  |  | 450 | Update-procedure aanpassen | Escalatie naar IT
F-003 | 2026-02-05 | Logistiek | Rotterdam | Lisa Jansen | Leveringsprobleem | Pakket afgeleverd op verkeerd adres | Middel |  | Afgesloten | Lisa Jansen | 2026-02-18 | 2026-02-15 |  |  |  | 85 | Adrescontrole invoeren | Klant gecompenseerd
F-004 | 2026-02-18 | Operatie | Eindhoven | Peter de Boer | Menselijke fout | Verkeerd artikel ingepakt bij order #4421 | Laag |  | Afgesloten | Peter de Boer | 2026-03-01 | 2026-02-25 |  |  |  | 35 | Dubbele check inpakken
F-005 | 2026-03-02 | Verkoop | Den Haag | Fatima El Amrani | Procesfout | Offerte verstuurd zonder goedkeuring manager | Hoog |  | Open | Fatima El Amrani | 2026-03-20 |  |  |  |  | 210 | Goedkeuringsflow instellen
F-006 | 2026-03-15 | Finance | Haarlem | Daan Visser | Administratieve fout | Dubbele betaling leverancier verwerkt | Middel |  | Wacht op actie | Daan Visser | 2026-04-01 |  |  |  |  | 60 | Betalingscontrole aanpassen | Wacht op terugboeking
F-007 | 2026-03-22 | Klantenservice | Groningen | Nina Smit | Systeemfout | E-mails niet afgeleverd door spam-filter fout | Hoog |  | In behandeling | Nina Smit | 2026-04-05 |  |  |  |  | 320 | Spam-filter herconfigureren | IT melding aangemaakt
F-008 | 2026-04-08 | Logistiek | Breda | Mohamed Ali | Leveringsprobleem | Levering vertraagd door ontbrekend vrachtdocument | Laag |  | Afgesloten | Mohamed Ali | 2026-04-20 | 2026-04-17 |  |  |  | 40 | Documentchecklist maken
F-009 | 2026-04-21 | Operatie | Tilburg | Emma van Dijk | Procesfout | Kwaliteitscontrole overgeslagen bij productie batch | Kritiek |  | Open | Emma van Dijk | 2026-05-05 |  |  |  |  | 980 | Verplichte QC-stap invoeren | Klachten ontvangen
F-010 | 2026-05-03 | Administratie | Arnhem | Tom Kok | Menselijke fout | Verkeerde datum in contract ingevoerd | Middel |  | Afgesloten | Tom Kok | 2026-05-20 | 2026-05-14 |  |  |  | 90 | Template met validatie

## Samenvatting
Samenvatting — Foutenregistratie 2026
Totaal fouten | Aantal open | Afgesloten | In behandeling | Gem. doorlooptijd | Totale herstelkosten | % Op tijd opgelost
Fouten per Categorie |  |  | Fouten per Status
Categorie | Aantal |  | Status | Aantal
Procesfout |  |  | Open
Systeemfout |  |  | In behandeling
Menselijke fout |  |  | Wacht op actie
Leveringsprobleem |  |  | Afgesloten
Administratieve fout
Herstelkosten per Afdeling |  |  | Gem. dagen open per Ernst
Afdeling | Herstelkosten (€) |  | Ernst | Gem. dagen open
Administratie |  |  | Laag
Logistiek |  |  | Middel
Verkoop |  |  | Hoog
Finance |  |  | Kritiek
Klantenservice
Operatie

## Lijsten
Ernst → Prioriteit |  | Categorieën | Statussen | Afdelingen
Ernst | Prioriteit | Categorie | Status | Afdeling
Laag | Laag | Procesfout | Open | Administratie
Middel | Gemiddeld | Systeemfout | In behandeling | Logistiek
Hoog | Hoog | Menselijke fout | Wacht op actie | Verkoop
Kritiek | Zeer hoog | Leveringsprobleem | Afgesloten | Finance
|  | Administratieve fout |  | Klantenservice
Operatie

## Instructies
Instructies — Foutenregistratie Werkboek 2026
Overzicht sheets
Foutenlijst | Hoofdsheet voor het registreren van alle fouten/incidenten. Vul hier nieuwe rijen toe.
Samenvatting | Dashboard met kerncijfers en grafieken. Werkt automatisch op basis van Foutenlijst.
Lijsten | Bronlijst voor dropdowns en VERT.ZOEKEN-tabellen. Niet aanpassen tenzij nodig.
Instructies | Dit overzicht met uitleg over het werkboek.
Een fout toevoegen
Stap 1 | Ga naar de sheet 'Foutenlijst' en voeg een nieuwe rij toe onder de laatste rij.
Stap 2 | Vul Fout-ID in (bijv. F-011), datum melding, afdeling (dropdown), melder en categorie.
Stap 3 | Kies Ernst via dropdown (Laag/Middel/Hoog/Kritiek). Prioriteit wordt automatisch ingevuld.
Stap 4 | Vul Status in via dropdown. Zodra de fout opgelost is, vul Oplossingsdatum in.
Stap 5 | Formules voor Dagen open, Doorlooptijd en Op tijd opgelost worden automatisch berekend.
Status uitleg
Open | Fout is gemeld maar nog niet in behandeling genomen.
In behandeling | Er wordt actief aan de oplossing gewerkt.
Wacht op actie | Oplossing wacht op externe actie of beslissing.
Afgesloten | Fout is opgelost en geverifieerd.
Prioriteit uitleg
Laag | Ernst = Laag. Weinig impact, op te lossen binnen normale planning.
Gemiddeld | Ernst = Middel. Enige impact, binnen 2 weken op te lossen.
Hoog | Ernst = Hoog. Significante impact, binnen 1 week actie vereist.
Zeer hoog | Ernst = Kritiek. Grote impact, direct ingrijpen vereist.
Kleurcodes
Geel (invoercellen) | Lichtgele cellen zijn bedoeld voor handmatige invoer.
Rood (status Open) | Open fouten worden rood gemarkeerd in de Statuskolom.
Groen (afgesloten) | Afgesloten fouten worden groen gemarkeerd in de Statuskolom.
Teal kopregel | Kolomkoppen in donker teal (#0F766E) markeren de structuur van de tabel.
KPI's Samenvatting
Totaal fouten | Totaal aantal geregistreerde fouten in de Foutenlijst.
Aantal open | Fouten met status 'Open'.
Afgesloten | Fouten met status 'Afgesloten'.
Gem. doorlooptijd | Gemiddeld aantal dagen tussen melding en oplossing (alleen afgesloten fouten).
Totale herstelkosten | Som van alle herstelkosten in euro’s.
% Op tijd opgelost | Percentage fouten opgelost vóór de deadline.
Dropdowns | Afdelingen, Categorieën, Ernst en Status worden gevoed vanuit de sheet 'Lijsten'.
VERT.ZOEKEN | De Prioriteit-kolom gebruikt VERT.ZOEKEN op de Ernst→Prioriteit tabel in 'Lijsten'.