## Gebrekenlijst
Gebrek-ID | Meldingsdatum | Pand | Plaats | Ruimte | Gebrekcategorie | Omschrijving gebrek | Prioriteit | Gemeld door | Status | Verantwoordelijke | Hersteltermijn (dg) | Vervaldatum | Herstelkosten (€) | Werkelijke kosten (€) | Afgehandeld op | Openstaand? | Te laat? | Verschil kosten (€) | BTW-tarief | BTW-bedrag (€) | Totaal incl. BTW (€)
GB-001 | 2026-01-10 | Herengracht 45 | Amsterdam | Badkamer | Loodgieterij | Lekkage onder wastafel, water op vloer | Kritiek | Jan de Vries | Afgesloten | Tom Bakker | 7 |  | 450 | 480 | 2026-01-16 |  |  |  | 21%
GB-002 | 2026-01-22 | Domtoren 12 | Utrecht | Woonkamer | Bouwkundig | Scheur in binnenmuur, lengte ca. 40 cm | Hoog | Sanne Jansen | In behandeling | Lisa Vermeer | 14 |  | 320 | 310 |  |  |  |  | 21%
GB-003 | 2026-02-05 | Maaskade 88 | Rotterdam | Slaapkamer | Hang & Sluit | Kapotte raamgreep, raam sluit niet goed | Laag | Lisa Bakker | Nieuw | Henk de Groot | 10 |  | 75 | 0 |  |  |  |  | 21%
GB-004 | 2026-02-14 | Boschdijk 200 | Eindhoven | Gang | Elektra | Defecte plafondverlichting, 3 spots kapot | Midden | Peter de Boer | Afgesloten | Tom Bakker | 5 |  | 120 | 135 | 2026-02-18 |  |  |  | 21%
GB-005 | 2026-03-03 | Lange Poten 7 | Den Haag | Toilet | Tegelwerk | Losliggende vloertegel, valgevaar aanwezig | Hoog | Nina Visser | Wacht op onderdelen | Roos de Wit | 21 |  | 200 | 0 |  |  |  |  | 21%
GB-006 | 2026-03-18 | Zijlweg 55 | Haarlem | Keuken | Loodgieterij | Lekkende mengkraan, constant druppelen | Midden | Mark Willems | In behandeling | Henk de Groot | 10 |  | 95 | 90 |  |  |  |  | 9%
GB-007 | 2026-04-02 | Ginnekenweg 11 | Breda | Entree | Installaties | Defect intercomsysteem, bellen werkt niet | Hoog | Emma Smit | Nieuw | Lisa Vermeer | 14 |  | 850 | 0 |  |  |  |  | 21%
GB-008 | 2026-04-20 | Stadsring 101 | Amersfoort | Kelder | Vocht & Schimmel | Schimmelvorming op muur door condensatie | Kritiek | Daan Mulder | In behandeling | Roos de Wit | 30 |  | 1250 | 600 |  |  |  |  | 21%
GB-009 | 2026-05-08 | Oranjesingel 3 | Nijmegen | Voordeur | Hang & Sluit | Beschadigde deurpost, sluiting onveilig | Hoog | Noor Peters | Wacht op onderdelen | Tom Bakker | 7 |  | 180 | 0 |  |  |  |  | 9%

## Dashboard
Dashboard – Gebrekenlijst Overzicht 2026
KPI | Waarde | Gebrekcategorie | Aantal | Status | Aantal
Totaal gebreken |  | Loodgieterij |  | Nieuw
Open gebreken |  | Bouwkundig |  | In behandeling
Te late gebreken |  | Hang & Sluit |  | Wacht op onderdelen
Gem. herstelkosten (€) |  | Elektra |  | Afgesloten
Totale kosten incl. BTW |  | Tegelwerk
Kritieke gebreken |  | Installaties
Hoge prioriteit |  | Vocht & Schimmel
Midden prioriteit
Lage prioriteit

## Instructies
Instructies – Gebrekenlijst Werkboek
1. OVERZICHT
Doel | Dit werkboek is bedoeld voor vastgoedbeheerders, VvE's en facilitair beheerders om gebreken structureel te registreren, op te volgen en te rapporteren.
2. NIEUW GEBREK TOEVOEGEN
Stap 1 | Ga naar het tabblad 'Gebrekenlijst' en vul een nieuwe rij in onder de laatste invoer.
Stap 2 | Vul minimaal in: Gebrek-ID, Meldingsdatum, Pand, Plaats, Ruimte, Categorie, Omschrijving, Prioriteit, Gemeld door, Status en Hersteltermijn.
Stap 3 | De Vervaldatum (kolom M), Openstaand? (Q), Te laat? (R), Verschil kosten (S), BTW-bedrag (U) en Totaal incl. BTW (V) worden automatisch berekend via formules.
Stap 4 | Gebruik de gele (lichtgele) cellen als invoervelden. Witte cellen bevatten formules — verander deze niet.
3. PRIORITEITEN
Laag | Kan worden opgepakt bij eerstvolgende onderhoudssessie. Geen urgentie.
Midden | Dient binnen 2-4 weken te worden verholpen. Hinder aanwezig.
Hoog | Moet binnen 1 week worden opgelost. Risico voor bewoners of bezoekers.
Kritiek | Onmiddellijke actie vereist. Veiligheids- of waterrisico aanwezig.
4. STATUSWAARDEN
Nieuw | Het gebrek is zojuist gemeld en nog niet opgepakt.
In behandeling | Een verantwoordelijke is aangewezen en het herstel is gestart.
Wacht op onderdelen | Het herstel wacht op levering van onderdelen of materialen.
Afgesloten | Het gebrek is volledig verholpen en gecontroleerd.
5. FORMULES UITLEG
Vervaldatum
Openstaand?
Te laat?
Verschil kosten
BTW-bedrag
Totaal incl. BTW
6. KLEURCODERING
Rood (gehele rij) | Het gebrek is 'Te laat' — de deadline is verstreken zonder oplossing. Actie vereist!
Oranje (kolom Q) | Het gebrek staat open (Openstaand? = Ja). Houd dit in de gaten.
Groen (kolom S) | De werkelijke kosten overtreffen de begroting (meerkosten).
Rood (kolom S) | De werkelijke kosten zijn lager dan de begroting (onderschrijding of niet ingevuld).
7. DASHBOARD
KPI's | Het Dashboard toont automatisch het totaal, open en te late gebreken, gemiddelde kosten en kostentotalen.
Grafieken | Staafdiagram toont gebreken per categorie; Taartdiagram toont verdeling per status.
Tip | Verversen: druk op Ctrl+Alt+F9 om alle formules opnieuw te berekenen na het toevoegen van rijen.